## 项目总计划表
客户驾驶舱原型开发工期计划表
序号 | 工作项 | 工作内容 | 人/天 | 开始日期 | 完成日期 | 2026年10月份 | [23 empty] | 2026年11月份
[6 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 生产烹饪 | 前端页面开发 | 6 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | bar: 2026年10月份 14 to 2026年10月份 21
2 | 营养健康 | 前端页面开发 | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | bar: 2026年10月份 22 to 2026年10月份 23
3 | 出餐统计 | 前端页面开发 | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | bar: 2026年10月份 26 to 2026年10月份 28
4 | 驾驶舱后台功能修改 | 后台配置功能修改 | 3 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | bar: 2026年10月份 14 to 2026年10月份 16
6 | 生产烹饪 | 后端数据接口 | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | bar: 2026年10月份 19 to 2026年10月份 20
7 | 营养健康 | 后端数据接口 | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | bar: 2026年10月份 21
8 | 出餐统计 | 后端数据接口 | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | bar: 2026年10月份 22 to 2026年10月份 23
9 | 前后端联调 | 前后端联调 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | bar: 2026年10月份 29 to 2026年10月份 30
10 | 测试 | 大屏及后台功能测试 | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | bar: 2026年11月份 2 to 2026年11月份 6
11 | 回归预留 | 缺陷修复与回归测试 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | bar: 2026年11月份 9