## 工期计划
客户驾驶舱原型开发工期规划
前端工期（工作日） | 11 | 后端工期（工作日） | 8
并行开发周期（工作日） | 11 | 前后端联调（工作日） | 2
测试（不含后台） | 4.5 | 回归预留（工作日） | 0.5
预计总周期（工作日） | 18
工作项 | 估算说明 | 单项估时（工作日） | 类别
生产烹饪 | 前端页面开发 | 6 | 前端
营养健康 | 前端页面开发 | 2 | 前端
出餐统计 | 前端页面开发 | 3 | 前端
驾驶舱后台功能修改 | 后台功能修改开发 | 2 | 后端
营养健康后台功能开发 | 后台功能开发 | 1 | 后端
生产烹饪功能开发 | 后端数据接口 | 2 | 后端
营养健康大屏 | 后端数据接口 | 1 | 后端
出餐统计大屏 | 后端数据接口 | 2 | 后端
前后端联调 | 页面与后台接口联调 | 2 | 联调
测试 | 前端页面测试，不含后台 | 4.5 | 测试
回归预留 | 问题修复后回归验证 | 0.5 | 回归